## Gantt
| Gantts : Projet recyclage galette | [5 empty] | Periode : nov 2023 - fév 2024 | [23 empty] | La Trinitaine
[22 empty] | Couleur |  |  |  | mots
| Entreprise : La trinitaine | [11 empty] | Mettre en couleur un mot :
| Yann COJAN | [11 empty] | Mettre en rose un service : | [53 empty] | 0
| Date de debut de projet : |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-09-30 | [5 empty] | sept |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  |  | déc |  |  |  |  | déc
 | time axis 2024-09-30 to 2024-12-20
| Services : | Méthodes, R&D, Qualité, Produciton | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [63 empty] | 0 | 0
| Projet gantt |  |  |  |  | Prévu |  |  | Réelle |  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V |  |  |  | 0 | 0
| Activité | Progression |  | Qui? |  | Date debut | Date de fin | Durée | Date début | Date de fin |  | Durée | L: 40; L: 41; L: 42; L: 43; L: 44; L: 45; L: 46; L: 47; L: 48; L: 49; L: 50; L: 51 |  |  |  | 0 | 0
1 | Mesures déchets production 1 | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 7 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  | 7 | [63 empty] | 0 | 0
2 | Premières réunion | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  | 1 | [63 empty] | 0 | 0
3 | Ecriture de la procédure de recyclage 1 | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 |  | 1 | [63 empty] | 0 | 1
4 | Dégustation (déterminer la DDM) | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 6 | 2023-11-16 | 2023-11-23 |  | 6 | [63 empty] | 0 | 0
5 | Deuxième réunion | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | 1
6 | Commandes des bacs | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 |  | 1
7 | Formation | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-11-27 | 2023-12-22 | / | 2023-11-27 | 2023-12-22 |  | /
8 | Point méthode | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  | 1
9 | Intégration ERP | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 3 | 2023-12-27 | 2023-12-28 |  | 2
10 | Calcule R.O.I avec mesures 1 | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2
11 | Mesures déchets production 2 | 60% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 10 | 2024-01-05 | 2024-01-20 |  | 11
12 | Récupération galette FP100 avec maintenance | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  | 1
13 | Identification des bacs | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 1
14 | Definition des emplacements | 100% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  | 1
15 | Nouveau R.O.I mesures 2 | 0% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  | 1
16 | réunion 3 | 100% |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  | 1
17 | Arrivé, mise en place et esssai du broyeur | 0% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 4 | 2024-01-25 | 2024-01-31 |  | 5
18 | HACCP | 10% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 10
19 | Test industriel |  | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1
20 | Ecriture de la procédure de recyclage 2 (fin) | 50% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1
21 | Pemières prod avec recyclage | 0% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1
22 | Récupération galette FP100 avec maintenance | 0% | 0 |  | Chef Patissier | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
|  |  | 0 |  | Chef Patissier
[8 empty] | 56 |  |  | 0 | 43 | bar: L to V

## Parametre Gantt
| couleur | mot cle à saisir: | ID | nom | Dep | Abréviation
Formation | Violet | Formation | 1 | H.CAMU | Qualité | Q
broyeur | Rouge | broyeur | 2 | V.GREGOIRE | Méthode | M
réunion | Vert | réunion | 3 | P.GIBORY | R&D | R&D
0 | Jaune |  | 4 |  | Chef Patissier | CP
|  |  | 5 |  | Production | Prod
|  |  | 6 |  | * | *
|  |  | 7 |  | Maintenance | Mtce
8
9
10
11